## ORÇAMENTO SINTÉTICO
FDE - 01/2026
Proprietário: SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme | [7 empty] | SINAPI - 01/2026
Local: Caixa de Retardo e Detenção - Leme/SP | [7 empty] | SABESP - 01/2026
Obra: 2ª Linha de Recalque de águas pluviais | [7 empty] | SEM DESONERAÇÃO
[7 empty] | BDI = | 0%
Orçamento Sintético
Item | Cod. | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
1.1 | 90777 SINAPI | Engenheiro civil de obra | hora | 60 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
2.1 | 16.06.051 FDE | Canteiro de obras - largura 3,30 m | m² | 9.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
2.2 | 70020004 | Sinalização de tráfego | m | 180 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
2.3 | 70010003 | Locação da linha de recalque | m | 180 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
3 |  | ESCAVAÇÃO, PROTEÇÃO, PREPARO DE FUNDO E REATERRO DE VALAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
3.1 | 70030080 | Escavação mecanizada de valas com profundidade até 1,25 m | m³ | 180 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
3.2 | 70030102 | Carga e descarga - solo | m³ | 180 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
3.3 | 70030103 | Transporte de material escavado - solo | m³xkm | 1800 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
3.4 | 70030032 | Reaterro com compactação (95% proctor) | m³ | 171.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4 |  | LINHA DE RECALQUE DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.1 | HM03005 | Curva 90° com flanges PN10 FoFo Ø 250 mm NBR 7675 | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.2 | HM02966 | Curva 90° com bolsas JE2GS FoFo Ø 250 mm NBR 7675 | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.4 | HM03098 | Extremidade bolsa JE2GS - flange PN10 FoFo Ø 250 mm NBR 7675 | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.5 | HM03200 | Junção 45° com flanges PN10 FoFo Ø 250 mm NBR 7675 | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.6 | HM03138 | Flange cego PN10 FoFo Ø 250 mm NBR 7675 | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.7 | HM03322 | Redução concêntrica com flanges PN10 FoFo Ø 250 x 150mm NBR 7675 | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.8 | HM03596 | Tubo com flanges PN10 FoFo Ø 250 mm L= 1,00 m NBR 7675 | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.9 | HM03515 | Toco com flanges PN10 FoFo Ø 250 mm L= 0,50 m NBR 7675 | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.10 | HM03514 | Toco com flanges PN10 FoFo Ø 250 mm L= 0,25 m NBR 7675 | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.11 | HM07707 | Válvula retenção wafer PN10 FoFo Ø 150 mm NBR 7675 | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.12 | HM02998 | Curva 45° com flanges PN10 FoFo Ø 150 mm NBR 7675 | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.13 | HM03524 | Toco com flanges PN10 e aba de vedação FoFo Ø 150 mm L= 0,70 m NBR 7675 | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.14 | HM03003 | Curva 90° com flanges PN10 FoFo Ø 150 mm NBR 7675 | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.15 | HM03219 | Luva de correr com bolsas junta mecânica FoFo Ø 150 mm NBR 7675 | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.16 | HM03318 | Redução concêntrica com flanges PN10 FoFo Ø 150 x 100mm NBR 7675 | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.17 | HM03012 | Curva 90° com flanges e pé PN10 FoFo Ø 150 mm NBR 7675 | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.18 | HM03580 | Tubo com flanges PN10 FoFo Ø 150 mm L= 4,00 m NBR 7675 | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.19 | HM07502 | Acessórios para flange PN10 Ø 100 mm (parafusos, porcas e arruelas galvanizados conforme ASTM A 153 classe C e junta plana de borracha) | cj | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.20 | HM07503 | Acessórios para flange PN10 Ø 150 mm (parafusos, porcas e arruelas galvanizados conforme ASTM A 153 classe C e junta plana de borracha) | cj | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.21 | HM07505 | Acessórios para flange PN10 Ø 250 mm (parafusos, porcas e arruelas galvanizados conforme ASTM A 153 classe C e junta plana de borracha) | cj | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.22 | HM01933 | Tubo PVC DEFoFo Ø 250 mm PBJE NBR 7665 | m | 180 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.23 | 70080074 | Assentamento de tubos DEFoFo Ø 250 mm | m | 180 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.24 | 70080056 | Assentamento de peças FoFo Ø 150 mm | m | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.25 | 70080321 | Carga, transporte até 10 KM e descarga tubos e peças, Ø 250 mm, em PVC, RPVC e DEFoFo | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.26 | 70140102 | Montagem de conjunto moto-bomba submersível 6 até 15 CV | cj | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
4.27 | cotação | Motobomba submersível modelo Schneider Hippo 4 NH1 | cj | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
5 |  | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
5.1 | 70090097 | Preparo de caixa | m² | 180 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
5.2 | 70090098 | Preparo de sub-base em brita ou macadame hidráulico | m³ | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
5.3 | 70090100 | Imprimação ligante | m² | 180 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
5.4 | 70090102 | Capa de concreto asfáltico | m³ | 5.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
6 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
6.1 | 70190145 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância | m³ | 17.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
6.2 | 70190144 | Limpeza da Obra | m² | 180 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
[6 empty] | Total sem BDI |  | 0
[6 empty] | Total do BDI |  | 0
[6 empty] | Total Geral |  | 0 | 0 | 0

## CRONOGRAMA
Proprietário: SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme
Local: Caixa de Retardo e Detenção - Leme/SP
Obra: 2ª Linha de Recalque de águas pluviais
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100% | 35% | 35% | 30% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 40% | 40% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
3 | ESCAVAÇÃO, PROTEÇÃO, PREPARO DE FUNDO E REATERRO DE VALAS | 100% | 40% | 40% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
4 | LINHA DE RECALQUE DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100% | 40% | 40% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
5 | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO | 100% |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
0
Porcentagem |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Custo |  |  | 0 | 0 | 0
Porcentagem Acumulado |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Custo Acumulado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
______________________________________________
Rafael Impulcetto
Divisão Técnica de Projetos, Obras e Meio Ambiente

## BDI
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Obra: Galeria de Águas Pluviais
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | [6 empty] | NÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 3%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  | AC |  | - | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  | SG |  | - | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  | R |  | - | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  | DF |  | - | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  | L |  | - | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS |  | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB |  | Não OK | 3.6% | 3.6% | 3.6%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 0% | FORA DO INTERVALO | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 0% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [7 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Leme, 20 de maio de 2026
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% |  |  | ______________________________________________
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% |  |  | Daniele Bueno
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | Engenheira Civil
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - |  |  | ______________________________________________
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - |  |  | Rafael Impulcetto
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - |  |  | Divisão Técnica de Projetos, Obras e Meio Ambiente
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | -
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos