## Planilha1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE EM GABIÃO DE PEDRA RACHÃO DO CÓRREGO BATINGA
LOCAL: AV. JOÃO ARRAIS SERÓDIO FILHO ( DEFRONTE Nº 237) - JD. JUANA
PROPRIETÁRIO: SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA CIDADE DE LEME
BDI =
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO MAT. | PREÇO M.O | PREÇO TOTAL | CÓDIGO
1 | Sinalização da obra | vb | 1
2 | locação da obra | m | 45
3 | Corte de asfalto | m² | 54.6
4 | Corte de concreto | m² | 45
5 | Escavação manual de baldrame + base no talude | m³ | 39.7
6 | Escavação manual de bocras | m³ | 0.8
7 | Aço CA 50 Ø 3/16" | kg + 10% | 32.52
8 | Aço CA 50 Ø 3/8" | kg + 10% | 285.05
9 | Aço CA 50 Ø 1/2" | kg + 10% | 127.11
10 | Arame recozido | kg + 10% | 30
11 | Gaiola em gabião 1,20 x 1,00 x 0,80 m | kg + 10% | 3227.89
malha 10 x 10 cm c/ aço Ø 8 mm
amarrada com arame galvanizado
12 | Assentamento manual de | m³ | 110.4
pedra rachão argamassada
com cimento e areia grossa traço 2:1
13 | Concreto rodado na obra e lançamento traço 3:1 | m³ | 15
14 | Lançamento de concreto usinado / Calçada em concreto | m³ | 20
15 | Mureta em bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 | m² | 52
cm frisado, grouteado na canaleta e nos pilaretes
16 | Reaterro com grau de compactação 95% proctor | m³ | 15.6
17 | Recomposição asfáltica | m² | 160
18 | Limpeza final da obra | m² | 200
[5 empty] | VALOR TOTAL | 0
Leme, Dezembro de 2023