## Planilha1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE EM GABIÃO DE PEDRA RACHÃO DO CÓRREGO BATINGA
LOCAL: AV. JOÃO ARRAIS SERÓDIO FILHO ( DEFRONTE Nº 237) - JD. JUANA
PROPRIETÁRIO: SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA CIDADE DE LEME
[6 empty] | BDI = | 25% | Base: CDHU Ago/23
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO MAT. | PREÇO M.O | PREÇO TOTAL |  | CÓDIGO
1 | Sinalização da obra | vb | 1 | 797.33 | 93.57 | 1113.625 |  | 02.08.020
2 | locação da obra | m | 45 | 1.02 | 0.41 | 80.4375 |  | 02.10.040
3 | Corte de asfalto | m² | 54.6 | 28.73 | 0.33 | 1983.345 |  | 54.01.030
4 | Corte de concreto | m² | 45 | 28.73 | 0.33 | 1634.625 |  | 54.01.030
5 | Escavação manual de baldrame + base no talude | m³ | 39.7 | 0 | 50.9 | 2525.9125 |  | 06.01.020
6 | Escavação manual de bocras | m³ | 0.8 | 0 | 50.9 | 50.9 |  | 06.01.020
7 | Aço CA 50 Ø 3/16" | kg + 10% | 32.52 | 7.6 | 0 | 308.94 |  | B.06.000.021525
8 | Aço CA 50 Ø 3/8" | kg + 10% | 285.05 | 7.6 | 0 | 2707.975 |  | B.06.000.021525
9 | Aço CA 50 Ø 1/2" | kg + 10% | 127.11 | 7.6 | 0 | 1207.545 |  | B.06.000.021525
10 | Arame recozido | kg + 10% | 30 | 15.83 | 0 | 593.625 |  | E.02.000.027010
11 | Gaiola em gabião 1,20 x 1,00 x 0,80 m | kg + 10% | 3227.89 | 7.6 | 11.4 | 76662.3875
malha 10 x 10 cm c/ aço Ø 8 mm
| amarrada com arame galvanizado | [6 empty] | B.06.000.021525
12 | Assentamento manual de | m³ | 110.4 | 285.48 | 262.04 | 75557.76
pedra rachão argamassada
| com cimento e areia grossa traço 2:1 | [6 empty] | 08.10.060
13 | Concreto rodado na obra e lançamento traço 3:1 | m³ | 15 | 383.49 | 122.16 | 9480.9375 |  | 11.03.090
14 | Lançamento de concreto usinado / Calçada em concreto | m³ | 20 | 53.14 | 65.51 | 2966.25 |  | 11.16.080
15 | Mureta em bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 | m² | 52 | 59.28 | 35.9 | 6186.7
| cm frisado, grouteado na canaleta e nos pilaretes | [6 empty] | 14.01.050
16 | Reaterro com grau de compactação 95% proctor | m³ | 15.6 | 20.99 | 2.61 | 368.16 |  | 07.11.040
17 | Recomposição asfáltica | m² | 160 | 17.73 | 26.595 | 7092 |  | 70090027 SABESP
18 | Limpeza final da obra | m² | 200 | 0 | 14.25 | 2850 |  | 55.01.020
[5 empty] | VALOR TOTAL | 193371.125
| Leme, Dezembro de 2023 |  |  |  | Eng. Civil Saecil
Rafael Impulcetto