## 2015
| Obra | Licitada? | Iniciada? | Previsão de início | Previsão de término | Executado | Empresa Contratada | Recursos Extra Orçamentários (R$) | Recursos Próprios
[6 empty] | (%) |  |  | (R$)
ÁGUA | Adutora de Água Tratada Trevo Garapeiro x Reservatório Capitólio | Compra de tubos - SIM | SIM | 2015-03-01 | 2015-10-01 | 100% | Execução JOSAN (contrapartida loteador) | 0 | 1500000
| Adutora de Água Tratada ETA x Centro de Reservação Santana | NÃO | NÃO | Adiada |  | 0% | A definir | Necessita de Financiamento | A definir
| Substituição de Rede de Água Tratada - Controle de Perdas - compra tubos | sim | sim | 2015 | 2015 | 100% |  |  | 292.765,00 (compra tubos)
(tubos já adquiridos)
| Adutora de Água Tratada Reservatoprio Santa Maria - Material + Execução | não | sim | 2015 | 2016 | 70% | execução propria | 0 | 400000
| Substituição de sub adutora de Água Tratada - Controle de Perdas. Santana ao Bairro São Joaquim | NÃO | NÃO | 2016-02-01 | 2016-05-01 | 0% | (Contrapartida atribuída a loteadores) |  | 0
| Sistema de Georeferenciamento | SIM | SIM – Base de Dados | 2014-10-01 | 2016-06-01 | 20% | CEBI | 0 | 60.000,00/ano
|  |  |  | Implantação | Implantação
| Programa de modernização da captação de água bruta do município. | SIM | SIM | CONCLUÍDA |  | 100% | PRIME | 0 | -360000
(não computada)
| Estação de Tratamento de Lodo – ETA | NÃO | NÃO | 2016 | 2017 | 0% | A definir | Necessita de Financiamento | A definir
| SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS – compra | Adquiridos 10000 | SIM | 2015-11-01 | 2016-02-01 | 100% | ITRON | 0 | 680000
| SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS – serviço | SIM | SIM | 2015-12-01 | 2016-02-01 | 80% | Daniel Trentin Jr. ME | 0 | 26000
| Aumento da frota | Parcial/SIM | SIM | 2014 | 2016 | 30% | A definir | 0 | 695000
ESGOTO | Coletor Tronco de Esgotos Narciso Martim | NÃO | NÃO | 2016 | 2017 | 0% | A definir | 1500000 | 500000
| Coletor Tronco de Esgotos SERELEPE | sim | sim | 2013 | 2016 | 70% | Baseplan | 3.250.000 (2015) | 670.000 (2015)
| Estações Compactas de Tratamento de Esgotos | NÃO | NÃO | 2016 | 2017 | 0% | A definir | Necessita de Financiamento | A definir
Total de Recursos Projetados
Total de Recursos em Execução

## 2016
| Obra | Licitada? | Iniciada? | Previsão de início | Previsão de término | Executado | Empresa Contratada | Recursos Extra Orçamentários (R$) | Recursos Próprios
[6 empty] | (%) |  |  | (R$)
ÁGUA | Subadutora da ETA até Reservatório Santana (3.887,97m) | Não | Não |  |  | 0% | A definir |  | 0
| Substituição de redes em CA e FoFo (20km) - Execução | Não (apenas tubos comprados) | Não | 2016 | 2017 | 0% | A definir |  | 750000
| Aquisição de 03 Veiculos Utilitarios | não | não | 2016 | 2016 | 0% | A definir | 0 | 100000
| Sistema de Combate a Perdas Hidricas 2016 - Equipamento e instalações | não | não | 2016 | 2016 | 0% | A definir | 0 | 480000
| Substituição de 5.000 hidrômetros ( aquisição + instalação) | não | não | 2016 | 2016 | 0% | A definir | 0 | 300000
ESGOTO | Coletor Tronco de Esgotos Narciso Martim | Não | Não | 2016 | 2017 | 0% | A definir | 1500000 | 500000
| Coletor Tronco de Esgotos SERELEPE | sim | sim | 2013 | 2016 | 70% | Baseplan | 1.200.000 (2016) | 240.000 (2016)
| Estação de Tratamento de Lodo – ETA - Projeto executivo | NÃO | NÃO | 2016 | 2017 | 0% | A definir | 0 | 170000
| Estações Compactas de Tratamento de Esgotos (Taquari Ponte, Taquari Bairro, Caju e Ibicatu) - Projetos Executivos | Não | Não | 2016-01-01 | 2016-10-01 | 0% | A definir | Necessita de Financiamento | 60000
Aguas pluviais | Galeria de Aguas pluviais - Jardim Ariana - Projeto Executivo | não | não | 2016-01-01 | 2016-06-01 | 0% | A definir | 0 | 65000
| Galeria de Aguas pluviais - Rua Rita Ismael - | não | não | 2016-01-01 | 2016-10-01 | 0% | A definir | 0 | 90000
Total de Recursos Projetados